فرم شماره (1): پروژه های برنامه تاشش(سال 1394) معاونت توسعه مدیریت و منابع / امور پشتیبانی

| رديف | نام پروژه | واحد مسئول اجرا | هدف/اهداف | زمان اجرا | واحد/واحد های همکار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خرید اقلام پرمصرف از طریق مناقصه | تدارکات | - صرفه جویی در وقت نیروی انسانی - صرفه جویی در هزینه ها - -خریدهای اصول و قانون مند | 15/01/94 تا 30/11/94 | امور مالی – حقوقی- قراردادها- حراست- مسئولین واحدهای تابعه دانشگاه |
| 2 | طراحی واستقرار برنامه نرم افزاری ثبت نام بیمه تکمیل درمان | امور رفاه | - طراحی برنامه نرم افزاری با توجه به شرایط مورد نظر - ساماندهی شرایط ثبت نام از طریق برنامه و سایت دانشکده - حذف بروکراسی اداری و تسهیل و تسریع دسترسی - در یافت اطلاعات کامل و صحیح متقاضیان جلوگیری از سردرگمی کارکنان | 01/02/94 تا 25/06/94 | روابط عمومی امور قراردادها امور مالی IT |
| 3 | ساماندهی و تجمیع بیمه نامه های دانشکده | امور رفاه | - انعقاد قرارداد های بیمه ای با بهترین شرایط - جلوگیری از تکرار امور مربوط به مناقصه و انعقاد قرارداد برای هر بیمه نامه - حذف بروکراسی اداری و پیشگیری از فرسودگی شغلی | 01/01/94 تا 30/05/94 | - روابط عمومی - امور قراردادها - امور مالی - IT |

فرم شماره (3): اقدامات اصلاحی  برنامه تاشش(سال 1394) معاونت توسعه مدیریت و منابع / پشتیبانی

| رديف | عنوان اقدام | واحد سنجش | مقدار فعلی | مقدار هدف | زمان مورد نياز | ارتبا با اسناد بالا دستي |  | مسئول اقدام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | مستقيم | غيرمستقيم |  |
| 1 | ساماندهی فرآیند مکاتبات اداری و استفاده صحیح از اتوماسیون درخصوص کاهش زمان ثبت نامه ها | درصد فرآیند ثبت نامه ها | 12 | 8 | 15/2/94 لغایت 30/11/94 |  | * | خانم ناظمیان |
| 2 | ارتقاء کمی و کیفی نظارتها و بازدیدها از هر کدام از واحدهای پشتیبانی معاونتها و بیمارستانها و شبکه فیروزه | تعداد بازدید | 1 | 4 | 10/3/94 لغایت 30/11/94 |  | * | آقای دهقانی |